## Sheet1
| Nombre del proyecto | Sistema de Control de producción
Scrum Master
| Dueño del producto | No Aplica
| Equipo | 7
Roles | TAREAS
| Crear Producto | Consultar Producto | Eliminar Producto | Actualizar Producto | Crear Usuarios | Actualizar Usuarios | Consultar Usuarios | Eliminar Usuarios | Asigno Rol a Usuarios | Registrar Pagos | Eliminar Pagos | Modificar Pagos | Registrarse | Calificar Producto | Lista de Deseos | Estado de pedidos | Realizar Pedidos | Agregar Comentarios | Eliminar Comentarios | Actualizar comentarios
Encargado De Produccion | x | x | x | x |  |  | x | [8 empty] | x
Gerente | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x
Trabajador |  | x
Cliente |  | x | [7 empty] | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
PRODUCT BACKLOG
Nombre de la tarea | Detalles | Prioridad | Estado | Asignado al Sprint
Gestionar Usuario y Asignar Rol | Registrar, consultar, actualizar, eliminar usuarios y asignar roles | ALTA | En Proceso | 1
Gestionar Productos | Crear, actualizar, eliminar y consultar productos | ALTA | Sin iniciar | 2
Menu adaptado a rol | Cada rol mostrara los items de menu según de actuar o procedimientos que pueden desarrollar | ALTA | Sin iniciar | 3
SPRINT BACKLOG (DISEÑO DE SPRINT)
Nombre de la tarea | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | Días | Estado
Sprint 1 |  |  |  |  | Planeacion
Login |  | 2023-04-08 | 2023-04-15 | 7 | Sin empezar
Formulario de registro |  | 2023-04-09 | 2023-04-16 | 7 | Sin empezar
Index |  | 2023-04-10 | 2023-04-17 | 7 | Sin empezar
Perfil de administrador para editar roles |  | 2023-04-11 | 2023-04-18 | 7 | Sin empezar
Sprint 2 |  |  |  |  | Planeacion
Crear producto |  | 2023-04-21 | 2023-05-18 | 27 | Sin empezar
Actualizar Producto |  | 2023-04-22 | 2023-05-19 | 27 | Sin empezar
Eliminar Producto |  | 2023-04-23 | 2023-05-20 | 27 | Sin empezar
Catálogo de productos |  | 2023-04-24 | 2023-05-21 | 27 | Sin empezar
Sprint 3 |  |  |  |  | Planeacion
Vista de editar perfil |  | 2023-05-22 | 2023-06-11 | 20 | Sin empezar
Comentar & editarlo |  | 2023-05-23 | 2023-06-12 | 20 | Sin empezar
Pagos |  | 2023-05-24 | 2023-06-13 | 20 | Sin empezar
Calificar producto |  | 2023-05-25 | 2023-06-14 | 20 | Sin empezar
Ver Pedido |  | 2023-05-26 | 2023-06-15 | 20 | Sin empezar
Lista de deseos |  | 2023-05-27 | 2023-06-16 | 20 | Sin empezar
Gestionar Usuario y Asignar Rol(Sprint 1)
Tarea | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha Finalizacion | Estado | Observaciones | % trabajo | DIAS
Login |  | 2023-04-08 | 2023-04-15 | En Proceso | Ninguna |  | 7
Formulario de registro |  | 2023-04-09 | 2023-04-16 | En Proceso | Ninguna |  | 7
Index |  | 2023-04-10 | 2023-04-17 | En Proceso | Ninguna |  | 7
Perfil de administrador para editar roles |  | 2023-04-11 | 2023-04-18 | En Proceso | Ninguna |  | 7
Menu Adaptado al Rol (Sprint 2)
Tarea | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha Finalizacion | Estado | Observaciones | % trabajo | DIAS
Crear producto |  | 2023-04-21 | 2023-05-18 | Sin empezar | Ninguna |  | 27
Actualizar Producto |  | 2023-04-22 | 2023-05-19 | Sin empezar | Ninguna |  | 27
Eliminar Producto |  | 2023-04-23 | 2023-05-20 | Sin empezar | Ninguna |  | 27
Catálogo de productos |  | 2023-04-24 | 2023-05-21 | Sin empezar | Ninguna |  | 27
Gestionar Platos (Sprint 3)
Tarea | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha Finalizacion | Estado | Observaciones | % trabajo | DIAS
Vista de editar perfil |  | 2023-05-22 | 2023-06-11 | Sin empezar | Ninguna |  | 20
Comentar & editarlo |  | 2023-05-23 | 2023-06-12 | Sin empezar | Ninguna |  | 20
Pagos |  | 2023-05-24 | 2023-06-13 | Sin empezar | Ninguna |  | 20
Calificar producto |  | 2023-05-25 | 2023-06-14 | Sin empezar | Ninguna |  | 20
Ver Pedido |  | 2023-05-26 | 2023-06-15 | Sin empezar | Ninguna |  | 20
Lista de deseos |  | 2023-05-27 | 2023-06-16 | Sin empezar | Ninguna |  | 20